## Mode d'emploi
Matrice de suivi des livrables chantier
Ce modèle sert à définir les livrables attendus avant leur réception, puis à distinguer ce qui est reçu, manquant, en retard et en attente de validation.
Étape | Règle de travail | Définition des statuts
1 | Une ligne correspond à un livrable attendu, pas à chaque fichier ou chaque indice. | Manquant | Le livrable est attendu, mais aucun document correspondant n’a été reçu.
2 | Complétez le lot, l’émetteur, la phase, le type, le numéro et l’intitulé avant le démarrage du suivi. | Reçu | Un document a été identifié et rattaché à la ligne.
3 | Fixez une date uniquement lorsqu’elle correspond à une décision, une commande ou une intervention réelle. | En retard | Le livrable reste manquant après sa date attendue.
4 | Utilisez « Reçu » uniquement lorsqu’un document correspondant a réellement été identifié. | Critique | Son absence mérite une attention particulière.
5 | Ne confondez pas réception et validation : les deux statuts sont séparés dans le modèle. | Validation | État du circuit d’examen, indépendant de la réception.
6 | En réunion, filtrez les documents critiques, en retard ou en attente de validation.
7 | Contrôlez régulièrement un échantillon de lignes avec les documents et emails réellement reçus.
Important : ce modèle ne définit pas les obligations contractuelles du chantier et ne vérifie pas la conformité technique des documents.
Méthode complète : https://regis.build/modele-matrice-suivi-livrables-chantier/

## Livrables attendus
Livrables attendus — modèle de suivi chantier
Saisissez les informations dans les colonnes A à R. Les colonnes S et T sont calculées automatiquement. Les lignes ci-dessous sont des exemples anonymisés à remplacer.
ID | Lot | Émetteur | Phase | Type | Zone | Numéro | Intitulé | Date attendue | Motif de l’échéance | Critique | Réception | Date reçue | Indice courant | Validation | Date dernier visa | Responsable suivi | Commentaire | Retard | Alerte
EXE-GO-001 | 004 – Gros œuvre | Entreprise GO | EXE | Plan | Général | 1060 | Plan de fondations | 2026-08-20 | Démarrage fondations | Oui | Reçu | 2026-08-18 | C | Visé | 2026-08-25 | MOE Structure | Exemple anonymisé |  | Critique
EXE-GO-002 | 004 – Gros œuvre | Entreprise GO | EXE | Fiche technique | Général | FT-003 | Fiche technique béton | 2026-08-25 | Commande béton | Oui | Manquant |  |  | Non soumis |  | Conducteur GO | À remplacer | En retard | Critique et en retard
EXE-GO-003 | 004 – Gros œuvre | Entreprise GO | EXE | Détail | Bâtiment A | DET-014 | Détail des réservations | 2026-09-10 | Synthèse niveau 1 | Non | Manquant |  |  | Non soumis |  | Architecte | À remplacer
EXE-GO-004 | 004 – Gros œuvre | Entreprise GO | EXE | Plan | Bâtiment A | 1061 | Élévation nord | 2026-09-05 | Préparation voile | Non | Reçu | 2026-08-29 | A | À viser |  | Architecte | À remplacer
EXE-GO-005 | 004 – Gros œuvre | BET Structure | EXE | Note de calcul | Bâtiment A | NDC-008 | Note de calcul poutres | 2026-08-28 | Visa avant ferraillage | Non | Manquant |  |  | Non soumis |  | BET Structure | À remplacer | En retard | En retard
EXE-CVC-001 | 012 – CVC | Entreprise CVC | EXE | Plan | Bâtiment B | CVC-201 | Plan des réseaux | 2026-09-15 | Synthèse réseaux | Oui | Manquant |  |  | Non soumis |  | BET Fluides | À remplacer |  | Critique
Formulas:
Retard = IF([ID]="","",IF(AND([Réception]<>"Reçu",[Date attendue]<>"",[Date attendue]<TODAY()),"En retard",""))

## Synthèse
Synthèse documentaire
Livrables attendus |  | Reçus |  | Manquants | En retard |  | Complétude
6 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 33.33%
Phase | Attendus | Reçus | Manquants | Complétude | Type | Attendus | Reçus | Manquants | Complétude
CONC | 0 | 0 | 0 | 0% | Plan | 3 | 2 | 1 | 66.67%
DCE | 0 | 0 | 0 | 0% | Note de calcul | 1 | 0 | 1 | 0%
PRO | 0 | 0 | 0 | 0% | Fiche technique | 1 | 0 | 1 | 0%
EXE | 6 | 2 | 4 | 33.33% | Détail | 1 | 0 | 1 | 0%
AOR | 0 | 0 | 0 | 0% | Coupe | 0 | 0 | 0 | 0%
DOE | 0 | 0 | 0 | 0% | Rapport | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Autre | 0 | 0 | 0 | 0%
Lecture recommandée : concentrez la réunion sur les documents critiques, en retard ou en attente de validation. Un faible taux de complétude n’est pas forcément anormal si les échéances sont encore lointaines.

## Listes
Phases | Types | Criticité | Réception | Validation | Zones exemples
CONC | Plan | Oui | Manquant | Non soumis | Général
DCE | Note de calcul | Non | Reçu | À viser | Bâtiment A
PRO | Fiche technique |  |  | En cours | Bâtiment B
EXE | Détail |  |  | Visé | Infrastructure
AOR | Coupe |  |  | Refusé | Extérieurs
DOE | Document administratif |  |  | À reprendre
Compte rendu
Rapport
Autre
Vous pouvez modifier ces listes. Les menus déroulants de la feuille « Livrables attendus » utilisent ces plages.